#### Приложение 2

#### к приказу  №01-15/ 065 от 12.02.2014

ПЛАН РАБОТЫ

рабочей группы МБОУ «СОШ № 40»

по введению ФГОС основного общего образования

Цель: определение условий и степени готовности школы к успешному внедрению  ФГОС второго поколения в 5 классе с 1 сентября 2015 года.

Задачи:

1)    изучить концепцию ФГОС второго поколения;

2)    провести консультирование педагогов через ШМО по специфике технологии проведения уроков в соответствии с ФГОС второго поколения;

3)    разработать карту наблюдения на уроке, включающую требования ФГОС второго поколения;

4)    диагностировать степень готовности педагогов, обучающихся и их родителей  к переходу на ФГОС второго поколения;

5)    провести отбор УМК, соответствующих  требованиям ФГОС второго поколения.

| Содержание | Сроки | Ответственные | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Создание рабочей группы (РГ) по переходу школы на ФГОС ООО (распределение обязанностей). 2.Разработка и утверждение плана деятельности РГ по введению ФГОС ООО. 3.Изучение нормативных правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию новых стандартов основного общего образования. | Февраль 2014 | Директор, председатель НМС | 1.Создание и определение целей, задач группы, функционала каждого члена группы. 2. План деятельности РГ. |
| 1.Разработка плана работы школы по введению ФГОС ООО в ОУ. | Март 2014 | Рабочая группа по введению ФГОС ООО | План работы по введению ФГОС ООО |
| 1.Разработка плана методической работы школы на 2014-2015 учебный год, обеспечивающего сопровождение введения ФГОС ООО. | Май 2014 | Рабочая группа по введению ФГОС ООО | План методической работы на 2014-2015 учебный год |
| 1.Сравнительный анализ действующего и нового ФГОС ООО. 2. Формирование критериев прогнозируемой «модели выпускника основной и старшей школы образовательного учреждения» в рамках требований стандартов. | Сентябрь 2014 | Рабочая группа по введению ФГОС ООО | Создание списка изменений в учебных программах по предметам, изменений в образовательных технологиях, формах контроля образовательного процесса и оценки его результатов. |
| 1. Разработка основной образовательной программы основного общего образования школы (ООП ООО). | Октябрь - декабрь 2014 | Рабочая группа по введению ФГОС ООО | Основная образовательная программа ООО |
| 1.Разработка Положения «Система оценки формирования универсальных учебных действий на ступени основного общего образования». | Январь 2015 | Рабочая группа по введению ФГОС ООО | Положение «Система оценки формирования УУД на ступени ООО» |
| 1.Анкетирование будущих учащихся 5-го класса и их родителей будущих с целью изучения их потребностей и запросов. 2. Диагностировать степень готовности педагогов к переходу на ФГОС второго поколения. | Февраль 2015 | Классный руководитель, администрация школы | Анализ диагностики |
| 1.Анализ имеющегося учебного фонда библиотеки школы для реализации ФГОС ООО. 2.Определение списка учебников и учебных пособий, соответствующих ФГОС ООО. 3.Заказ на комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебного плана в соответствии с Федеральным перечнем. | Февраль 2015 | Рабочая группа по введению ФГОС ООО | Оснащенность школьной библиотеки необходимыми УМК, учебными и справочными пособиями |
| 1.Подготовка к педсовету «Содержание и технология введения ФГОС ООО, требования к условиям реализации образовательного процесса при введении ФГОС» | Март 2015 | Рабочая группа по введению ФГОС ООО | Проведение педсовета, разработка карты наблюдений на уроке. |
| 1.Внесение изменений в должностные инструкции работников школы в связи с введением ФГОС ООО. | Март 2015 | Рабочая группа по введению ФГОС ООО | Должностные инструкции |
| 1.Подготовка к общешкольному родительскому собранию «Знакомство с ФГОС ООО» | Апрель 2015 | Директор, рабочая группа по введению ФГОС ООО | Протокол родительского собрания |
| 1.Разработка рабочих программ по учебным предметам на основе примерных программ ФГОС ООО. | Апрель – май 2015 | Рабочая группа по введению ФГОС ООО | Рабочие программы по учебным предметам |
| 1.Разработка рабочих программ внеурочной деятельности и программы духовно-нравственного развития ООО. | Апрель - май 2015 | Рабочая группа по введению ФГОС ООО | Рабочая программа внеурочной деятельности и программа духовно-нравственного развития ООО. |
| 1. Анализ работы группы по подготовке к введению государственного образовательного стандарта общего образования в 2015-2016 учебном году | Май 2015 | Рабочая группа по введению ФГОС ООО | Оценка степени готовности ОУ к введению ФГОС |