УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ «СШ № 40»

_______________ Л.В. Колекционок

«27» февраля 2017г.

План мероприятий МБОУ «СШ № 40»

по внедрению профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»

Задачи:

- обеспечение анализа изменения требований, обязательных для применения профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере  дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» (далее - «профессиональный  стандарт»);

- формирование управленческих компетенций, необходимых для эффективного управления развитием школы в условиях введения профессионального стандарта педагога;

- повышение профессиональной компетентности администрации школы в области внедрения профессионального стандарта;

- совершенствование кадровой политики, организация методического и информационного обеспечения внедрения профессионального стандарта в школе;

- формирование системы аттестации педагогических работников общего образования на основе профессионального стандарта.

| № П/П | МЕРОПРИЯТИЯ | СРОКИ | ОТВЕТСТВЕННЫЕ ИСПОЛНИТЕЛИ | ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Нормативное обеспечение внедрения профессионального стандарта |  |  |  |
| 1.1. | Разработка плана мероприятий, обеспечивающего введение профессионального стандарта. | До 27.02.2017 | Директор, заместитель директора по УВР, заместитель директора по ВР | Разработка организационно-методических документов, регламентирующих введение профессионального стандарта, плана мероприятий. |
| 1.2. | Обсуждение порядка проведения мероприятий, направленных на обеспечение введения профессионального стандарта. | 22.02.2017 | Директор, заместитель директора по УВР, заместитель директора по ВР |  |
| 1.3. | Обзор нормативно-методических документов, регламентирующих введение профессионального стандарта. Оперативное доведение до педагогических работников школы изменений законодательства в части введения профессионального стандарта. | В течение всего периода | Директор, заместитель директора по УВР, заместитель директора по ВР |  |
| 1.4. | Изучение содержания профессионального стандарта. | В течение всего периода | Все педагогические работники | Разработка организационно-методических документов, регламентирующих введение профессионального стандарта. |
| 2. | Методическое обеспечение внедрения и реализации профессионального стандарта |  |  |  |
| 2.1. | Участие в мероприятиях МБУ «Методический центр» по информированию педагогических работников о содержании профессионального стандарта. | В течение всего периода | Заместитель директора по УВР | Освоение содержания профессионального стандарта. |
| 2.2. | Разработка и утверждение плана мероприятий по внедрению профессионального стандарта в школе. | До 27.02.2017 | Директор, заместитель директора по УВР, заместитель директора по ВР | План мероприятий. |
| 2.3. | Размещение материалов о подготовке образовательной организации к введению профессионального стандарта на официальном сайте школы. | В течение всего периода | Ответственный за работу сайта | Информирование о проведении процедуры введения профессионального стандарта. |
| 2.4. | Проведение педагогическими работниками самоанализа профессионального уровня в соответствии с требованиями профессионального стандарта. | Май 2017 | Директор, заместитель директора по УВР, заместитель директора по ВР | Листы самоанализа профессионального уровня в соответствии с требованиями профессионального стандарта. |
| 2.5. | Организация процедуры внутреннего аудита соответствия профессиональных компетенций педагогов школы профессиональному стандарту. Подготовка локальных актов школы о порядке проведения процедуры внутреннего аудита соответствия профессиональных компетенций педагогов профессиональному стандарту. Корректировка планов внутришкольного контроля, планов (программ) контрольно-диагностической работы школы. Разработка инструментария по выявлению соответствия профессиональных компетенций педагогов инвариантной и внутриорганизационной части профессионального стандарта. Разработка графика проведения процедуры внутреннего аудита соответствия профессиональных компетенций педагогов школы профессиональному стандарту. | До 30 мая 2017 | Директор, заместитель директора по УВР, заместитель директора по ВР, руководители ШМО | Локальные акты школы о порядке проведения процедуры внутреннего аудита соответствия профессиональных компетенций педагогов профессиональному стандарту. |
| 2.6. | Анализ проблем педагогов и определение возможности решениях за счет внутренних и внешних ресурсов. Типологизация выявленных проблем по результатам внутреннего аудита соответствия профессиональных компетенций педагогов профессиональному стандарту. Проведение проблемного, факторного анализа (SWOT-анализа), направленного на определение возможностей решения выявленных проблем за счет внутренних ресурсов школы и возможностей внешней среды. Психологическое сопровождение внедрения профессионального стандарта педагога, развитие внутренних ресурсов, определение плана мероприятий. | Май 2017 | Директор, заместитель директора по УВР, заместитель директора по ВР, руководители ШМО, педагог-психолог | План, программа мероприятий, направленных на решение выявленных в ходе аудита проблем за счет внутренних ресурсов школы и возможностей внешней среды. |
| 2.7. | Разработка педагогическими работниками индивидуального плана профессионального развития с учетом выявленных профессиональных дефицитов компетенций на основе проведенного самоанализа и самооценки профессиональной деятельности. | Май - август 2017 | Директор, заместитель директора по УВР, заместитель директора по ВР, руководители ШМО | Планы педагогических работников по профессиональному развитию с учетом выявленных профессиональных дефицитов компетенций |
| 2.8. | Определение ресурсов и создание условий для реализации индивидуальной образовательно-методической траектории педагога. Разработка предложений по совершенствованию работы методической службы школы, корпоративной системы повышения квалификации с учетом выявленного дефицита компетенций педагогов в соответствии с выделенными уровнями профессионального стандарта. Разработка и реализации программы работы ШМО, планов семинаров. Разработка и реализация индивидуальных планов профессионально-личностного развития педагогов, с последующим выстраиванием индивидуального маршрута. Система сопровождения молодых педагогов. | Сентябрь -декабрь 2017 | Директор, заместитель директора по УВР, заместитель директора по ВР, руководители ШМО | Наличие системы деятельности по поддержке реализации индивидуальной образовательно-методической траектории педагога. |
| 2.9. | Определение необходимости профессиональной подготовки (переподготовки, обучения, дополнительной профессиональной подготовки) работников школы на основе анализа требований профессиональных стандартов. Рассмотрение и анализ результатов повышения квалификации педагогов. | Май 2017 | Заместитель директора по УВР | База данных работников, которым необходимо пройти профессиональную подготовку. Сопровождение деятельности. |
| 2.10 | Повышение профессионального уровня педагогов через прохождение курсов повышения квалификации. | В течение всего периода | Директор | Повышение профессионального уровня педагогических работников. |
| 2.11 | Проведение школьных мероприятий, направленных на повышение профессионального уровня педагогических работников (обучающие предметные, тематические семинары, мастер-классы, открытые уроки и другие). | В течение всего периода | Директор, заместитель директора по УВР, заместитель директора по ВР | Повышение профессионального уровня педагогических работников |
| 2.12 | Участие педагогических работников в работе городских МО, семинарах, мероприятиях в соответствии с дифференцированной программой по развитию профессионального уровня педагогов образовательной организации. | В течение всего периода | Заместитель директора по УВР | Результаты участия, информация в отчете по самообследованию. |
| 2.13 | Организация работы школьных методических объединений по внедрению профессионального стандарта на школьном уровне. | В течение всего периода | Руководители ШМО | План работы школьных методических объединений. |
| 2.14 | Приведение в соответствие с профессиональным стандартом нормативной базы образовательного учреждения. | До 2020 года | Директор, заместитель директора по УВР, заместитель директора по ВР | Внесение изменений в: - должностные инструкции учителей и воспитателей; - коллективный договор; - правила внутреннего трудового распорядка; - положение об оплате труда; - заключение трудовых соглашений в формате эффективного контракта - регламент проведения аттестации педагогов на соответствие занимаемой должности; - положение о стимулирующих выплатах, карту эффективности учителя и др. |
| 2.15 | Участие педагогических работников в семинаре МБУ «Методический центр» по подготовке к аттестации педагогических работников общего образования на основе действующего регламента. | Апрель 2017, ежегодно | Заместитель директора по УВР | Повышение квалификации педагогических работников по процедуре проведения аттестации. |
| 2.16 | Участие педагогических работников в семинаре МБУ «Методический центр» по подготовке к аттестации педагогических работников общего образования на основе профессионального стандарта. | В соответствии с нормативными документами | Заместитель директора по УВР | Повышение квалификации педагогических работников по процедуре проведения аттестации. |